泉科〔2025〕73号

泉州市科学技术局关于做好2025年第一次

双随机抽查问题整改工作的通知

各县（市、区）科技局，石狮市工信和科技局，泉州开发区、台商投资区科经局，局机关各科室，各有关单位：

根据《泉州市科学技术局关于开展2025年第一次双随机抽查工作的通知》（泉科〔2025〕49号）文件要求，市科技局组织开展2025年第一次双随机抽查工作，对12个项目进行现场检查，现将检查结果和整改要求通知如下：

一、检查结果

本次共现场检查12个项目，其中市级立项满1年的在研项目6个、上年度验收结题项目6个。检查结果：

（一）合格项目11个。5个在研项目执行和经费使用基本符合相关规定，6个已验收结题项目检查结果符合相关规定。

（二）基本合格项目1个。“晋江市福大科教园区发展中心”承担的“掺硅高品质GaN衬底关键加工技术”在研项目研发进度偏慢。

二、整改意见

针对基本合格项目，承担单位应认真落实检查组意见建议，按照任务书约定的进度加快研发，并完善相关资料。

三、有关要求

（一）承担单位要针对存在问题，提出整改计划，在1个月内完成整改工作。相关项目管理单位明确责任人负责跟踪落实，并督促承担单位落实整改意见，于2025年7月20日前将整改结果汇总至综合科。逾期不整改或整改不到位的，将依据《泉州市科技计划管理暂行办法》和《泉州市级科技计划项目经费管理规定》有关规定，审查、追回科技经费，停止申报项目和享受科技政策，纳入泉州市公共信用信息联合惩戒黑名单。对整改不力、敷衍塞责的部门、单位将予以通报、追责。

（二）各项目管理单位要求针对此次双随机查出的问题，认真总结经验教训，举一反三、查漏补缺，充分运用双随机抽查工作成果，优化项目管理工作，进一步增强责任意识，加强事中事后监管，切实履行法定职责。

（三）各项目管理单位要加强项目结题工作，对任务书到期未验收项目，达到验收条件应抓紧组织验收，无法继续实施的按中止处理，承担单位失联或倒闭的由管理单位提出中止申请，逾期未结题项目将列入双随机重点检查对象。

（四）及时公布抽查进展和工作成效，接受群众监督，争取社会各界对双随机检查工作的了解和支持。

附件：2025年第一次双随机抽查结果及整改意见表

泉州市科学技术局

2025年6月23日

附件

2025年第一次双随机抽查结果及整改意见表

| 序号 | 项目编号及项目名称 | 项目承担单位 | 补助 金额 （万元） | 项目 管理单位 | 责任 科室 | 抽查情况及存在问题 | 整改意见 | 抽查结论 （合格、基本合格、不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023C013R，面向智慧城市复杂监控场景的多模态车辆再辨识算法与应用研究 | 华侨大学工学院 | 30 | 华侨大学 | 人才科 | 立项满1年的在研项目。该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。 |  | 合格 |
| 2 | 2024QZFX04，福厦泉国家自主创新示范区智能支付设备与系统关键技术协同创新平台 | 泉州师范学院创新创业学院 | 200 | 泉州师范学院 | 创服中心 | 立项满1年的在研项目。该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。 |  | 合格 |
| 3 | 2022NZ1，即食休闲鱼糜制品品质提升关键技术 | 泉州师范学院海洋与食品学院 | 200 | 泉州师范学院 | 社农科 | 立项满1年的在研项目。该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。 |  | 合格 |
| 4 | 2022C007R，基于多感知与人机共融技术的智能工业机器人关键技术研究 | 泉州华中科技大学智能制造研究院 | 50 | 泉州华中科技大学智能制造研究院 | 人才科 | 上年度已验收项目。该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。 |  | 合格 |
| 5 | 2021C020R，具有强偏移容忍度的AGV移动机器人无线充电系统研制 | 泉州装备制造研究所 | 20 | 泉州装备制造研究所 | 人才科 | 上年度已验收项目。该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。 |  | 合格 |
| 6 | 2024C003，基于电动工程机械的电池系统健康状态估计方法研究与应用 | 泉州装备制造研究所 | 30 | 泉州装备制造研究所 | 人才科 | 立项满1年的在研项目。该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。。 |  | 合格 |
| 7 | 2022C004L，多用途应急防疫机器人 | 福建（泉州）先进制造技术研究院 | 100 | 丰泽区科技局 | 人才科 | 上年度已验收项目。该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。 |  | 合格 |
| 8 | 2020C030R，以脂肪细胞因子为靶标探讨壮骨通痹丸对膝骨关节炎的干预作用 | 泉州市正骨医院 | 20 | 丰泽区科技局 | 人才科 | 上年度已验收项目。该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。 |  | 合格 |
| 9 | 2022C001R，VDES船用终端的研制 | 福建飞通通讯科技股份有限公司 | 50 | 石狮市工信和科技局 | 人才科 | 上年度已验收项目。该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。 |  | 合格 |
| 10 | 2021G15，彩色TPU发泡改性材料优化技术的研发及应用 | 晋江国盛新材料科技有限公司 | 30 | 晋江市科学技术局 | 高新科 | - 上年度已验收项目。该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。 |  | 合格 |
| 11 | 2023C014R，基于增材制造的多样性金属鞋底模轻量化成型技术研发 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 30 | 晋江市科学技术局 | 人才科 | - 立项满1年的在研项目。该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。 |  | 合格 |
| 12 | 2022GZ7，掺硅高品质GaN衬底关键加工技术 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 200 | 晋江市科学技术局 | 高新科 | - 立项满1年的在研项目。该项目研发进度偏慢，项目到期为2025.9.30，尚有3项发明专利未申请，6大技术指标缺乏第三方认证，财务方面未提供经费支出凭证。 | 承担单位要按照任务书约定的进度加快研发，并完善相关资料。 | 基本合格 |

泉州市科学技术局办公室 2025年6月23日印发